## Resumen de riesgos
ITEM | NUMERAL DE ACT | RIESGO POTENCIAL | PROBABILIDAD | IMPACTO | INDICE DE EXPOSICIÓN | NIVEL DE RIESGO | PROPIETARIO DEL RIESGO | ACCIONES DE MINIMIZACIÓN
R1 | [1.18][1.19] | Descripción inadecuada, o Requerimientos mal definidos sobre el funcionamiento de la aplicación | Alto | Muy Alto (Catastrófico) | 2 | Muy Alto | 4.[Karen Baldovino] 1.[Daniela Muñoz] | Programar reuniones al iniciar cada semestre, y realizar una lista de chequeo para evaluar la pertinencia de cada requerimiento, conforme se adquieren nuevos conocimientos.
R2 | [2.10] | Utilización de tecnologías de baja compatibilidad, con los requisitos de funcionamiento de la aplicación. | Muy Bajo | Medio (Moderado) | 0.3 | Bajo | 6.[Cristian Benitez] 4.[Karen Baldovino] 1.[Daniela Muñoz] | Revisión trimestral de los requerimientos con el fin de evaluar que tecnología se ajusta a los requisitos.
R3 | [1.18][1.19][1.21] [2.2] | Definición incorrecta de la estructura de la base de datos. | Alto | Medio (Moderado) | 1.2 | Alto | 5.[Andres Felipe] | Revisión de estructura por medio de herramientas auxiliares que identifiquen los errores
R4 | [1.18][1.19][1.21] [2.2] | Corrupción de archivos SQL o MYSQL Perdida del respaldo del código que se irá desarrollando trimestre a trimestre | Medio | Muy Alto (Catastrófico) | 1.5 | Alto | 5.[Andres Felipe] 6. [Julio Lara] | No sobreescribir las actualizaciones sobre el mismo archivo SQL o MYSQL, crear versiones de cada archivo en la medida que se realizan actualizaciones. Organización sistemática de todos los archivos, y establecer protocolos de respaldo, definiendo día y horas de sincronización en dos medios de almacenamiento distinto.
R5 | [6.01][6.07] | Mal funcionamiento y/o demoras en los procesos de respuesta de solicitudes, como lo reportes de historial de eventos consultados, pagados o asistidos. | Medio | Medio (Moderado) | 0.9 | Medio | 5.[Andres Felipe] | Para estos errores en el comportamiento del software, la iea es realizar el desarrollo del código con la supervisión de todos los integrantes del grupo.
R6 | [6.07] | Disponibilidad del hosting de alojamiento del sitio web | Medio | Medio (Moderado) | 0.9 | Medio | 5.[Andres Felipe] | Sera necesario contratar los servicios de, Servidor espejo, backup automaticos y programados.
R7 | [6.05] | mala configuración de la seguridad | Alto | Alto (Mayor) | 1.6 | Alto | 6.[Cristian Benitez] | Realizar la debida implementación de los códigos de programación como también los permisos y propietarios de los archivos y la actualizacion de esta misma.
R8 | [5.1][5.2][5.3] | calidad baja debido al proveedor de servicios de internet | Medio | Medio (Moderado) | 0.9 | Medio | 2.[Julio Lara] 3.[Andres Ceron] | Gestión el la prestacion del servicio. En caso extremo,cambio de proveedor de servicios
R9 | [3.08][3.07] | Se omiten actividades en el cronograma que al final se tienen que hacer y terminan impactando negativamente al proyecto. | Medio | Medio (Moderado) | 0.9 | Medio | 6.[Cristian Benitez] 4.[Karen Baldovino] 1.[Daniela Muñoz] | Se tendra que organizar nuevas acticades, para la ejecucíon del proyecto.
R10 | [3.08][3.07] | Desarrolladores ineficientes (no saben analizar, no saben programar, etc) | Alto | Alto (Mayor) | 1.6 | Alto | 2.[Julio Lara] 4.[Karen Baldovino] 1.[Daniela Muñoz] | A la hora del desarrollo del código de la aplicación, se va evaluar de donde se presentando las falencias
R11 | [TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO] | Deserción o abandono de alguno o varios de los integrantes del proyecto | Medio | Medio (Moderado) | 0.9 | Medio | 1.[Daniela Muñoz] 2.[Julio Lara] 3.[Andres Ceron] 4.[Karen Baldovino] 6.[Cristian Benitez] | Redistribución de las tareas y actividades que quedan sin doliente, entre las personas que aun pertenecen al proyecto
R12 | [TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO] | Pérdida total, parcial o avería de todos los portátiles y ordenadores con los que cuenta el proyecto. | Muy Bajo | Muy Alto (Catastrófico) | 0.5 | Bajo | 1.[Daniela Muñoz] 2.[Julio Lara] 3.[Andres Ceron] 4.[Karen Baldovino] 6.[Cristian Benitez] | Organización sistemática de todos los archivos en carpetas alojadas en la nube, one drive o google drive

## Tabla de exposición
TABLA PARA INDICE DE EXPOSICIÓN
Probabilidad de ocurrencia
|  |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
|  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | INDICE DE EXPOSICIÓN | NIVEL DEL RIESGO
Impacto | Muy Bajo (Insignificante) | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
| Bajo (Menor) | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.5 | Muy Alto
| Medio (Moderado) | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2 | Muy Alto
| Alto (Mayor) | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1.6 | Alto
| Muy Alto (Catastrófico) | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | Alto
[8 empty] | 1.2 | Alto
[8 empty] | 1 | Medio
[8 empty] | 0.9 | Medio
[8 empty] | 0.8 | Medio
[8 empty] | 0.6 | Medio
[8 empty] | 0.5 | Bajo
[8 empty] | 0.4 | Bajo
[8 empty] | 0.3 | Bajo
[8 empty] | 0.2 | Muy Bajo
[8 empty] | 0.1 | Muy Bajo