## ACTIVIDADES
| INICIO DEL PROYECTO | 2021-07-26 |  |  |  |  | 37.9% | 1630%
| FIN DEL PROYECTO | 2024-07-30
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE 1 | RESPONSABLE 2 | RESPONSABLE 3 | RESPONSABLE 4 | RESPONSABLE 5 | AVANCE DE LA EJECUCION | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | Fecha inicio | Duración en días | Fecha fin
1.0 | 1.0 REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO | [5 empty] | 77.62% |  | 2021-07-26 | 125 | 2021-11-28
1.1 | Proponer ideas de proyectos orientados a la ingenieria de software | 1.[Daniela Muñoz] | 6.[Cristian Benitez] | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 100% | Doc integrador, Presentacion Ideas de proyecto | 2021-07-26 | 4 | 2021-07-30
1.2 | Realizar análisis y ponderación de decisión de la idea | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Presentacion Analisis decisión | 2021-07-30 | 6 | 2021-08-05
1.3 | Definir cobertura de funcionamiento geográfico de la plataforma (Alcance) | 4.[Karen Baldovino] | 6.[Cristian Benitez] | 3.[Juan Felipe] |  |  | 100% | Doc integrador | 2021-08-05 | 3 | 2021-08-08
1.4 | Definir el perfil de usuarios finales (Alcance) | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  | 100% |  | 2021-08-08 | 8 | 2021-08-16
1.5 | Realizar análisis de interesados | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] |  |  | 50% | matriz de interesados | 2021-08-16 | 8 | 2021-08-24
1.6 | Realizar estado del arte (Primer acercamiento) | 4.[Karen Baldovino] | 3.[Juan Felipe] |  |  |  | 30% |  | 2021-08-24 | 7 | 2021-08-31
1.7 | Definir el alcance preliminar, Estado del arte, Planteamiento del problema y Formulación del problem | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] | 4.[Karen Baldovino] | 2.[Julio Lara] |  | 50% |  | 2021-08-31 | 6 | 2021-09-06
1.8 | Realizar análisis DOFA referente la competencia | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 0% |  | 2021-09-06 | 2 | 2021-09-08
1.9 | Calcular la proyección preliminar del Retorno de Inversión | 2.[Julio Lara] | 5.[Andres Felipe] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Hoja de Calculo Proyeccion ROI | 2021-09-08 | 5 | 2021-09-13
1.10 | Definir las contribuciones de conocimiento de las áreas de tecnología aplicada USB | 2.[Julio Lara] | 5.[Andres Felipe] | 3.[Juan Felipe] |  |  | 100% | Doc integrador, Presentacion Contribuciones | 2021-09-13 | 7 | 2021-09-20
1.11 | Realizar cronograma de actividades | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] |  |  | 100% | Doc integrador, Hoja de Calculo Diagrama Gantt | 2021-09-20 | 9 | 2021-09-29
1.12 | Definir indicadores de ejecución de la actividad | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  | 20% |  | 2021-09-29 | 5 | 2021-10-04
1.13 | Definir duracion de actividades, y red CPM | 2.[Julio Lara] | 1.[Daniela Muñoz] | 5.[Andres Felipe] |  |  | 100% |  | 2021-10-04 | 9 | 2021-10-13
1.14 | Definir ruta critica | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] |  |  | 100% |  | 2021-10-13 | 7 | 2021-10-20
1.15 | Realizar matriz de riesgos del proyecto | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 5.[Andres Felipe] | 4.[Karen Baldovino] |  | 100% |  | 2021-10-20 | 2 | 2021-10-22
1.16 | Definir las acciones de minimizacion de riesgos | 2.[Julio Lara] | 1.[Daniela Muñoz] | 5.[Andres Felipe] | 4.[Karen Baldovino] |  | 80% | Doc integrador, matriz de alternativas de pago | 2021-10-22 | 5 | 2021-10-27
1.17 | Definir y desarrollar la tecnica de levantamiento de informacion (Entrevista) | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 100% | Doc integrador, plantilla de encuenta y/o entrevista | 2021-10-27 | 5 | 2021-11-01
1.18 | definir los requerimientos funcionales de DB | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagramas E:R | 2021-11-01 | 7 | 2021-11-08
1.19 | definir los requerimientos no funcionales de DB | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  | 100% | Doc integrador, Diagramas E:R | 2021-11-08 | 7 | 2021-11-15
1.20 | definir los requerimientos fisicos e infraestructura | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 0% |  | 2021-11-15 | 6 | 2021-11-21
1.21 | Realizar el modelado DB entidad - relación | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  |  | 100% |  | 2021-11-21 | 7 | 2021-11-28
2.0 | 2.00 [DISEÑO] DESARROLLO CONCEPTO | [5 empty] | 80% |  | 2022-02-05 | 116 | 2022-05-24
2.1 | Revisar y actualizar Modelo de base de datos (M.E.R, D.E.R, Diccionario de Datos) | 4.[Karen Baldovino] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 100% |  | 2022-02-05 | 3 | 2022-02-08
2.2 | Implementar MSDB | 4.[Karen Baldovino] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagrama logico | 2022-02-08 | 15 | 2022-02-23
2.3 | Normalizar modelo relacional | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagrama logico en 1ra FN | 2022-02-23 | 11 | 2022-03-06
2.4 | Implementar procedimientos almacenados (Creación y actualización). | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  | 20% | Doc integrador, listado de metodos de consulta | 2022-03-06 | 27 | 2022-04-02
2.5 | Realizar inserción de registros [Insert Into] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  | 100% |  | 2022-04-02 | 11 | 2022-04-13
2.6 | Crear un logotipo | 5.[Andres Felipe] | [Julio Lara] | 7.[Catalina] |  |  |  |  | 2022-04-13 | 8 | 2022-04-21
2.7 | Diseñar Scketch | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, diseños de mockups index.ktml | 2022-04-21 | 9 | 2022-04-30
2.8 | Diseñar mockup | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, diseños de mockups | 2022-04-30 | 7 | 2022-05-07
2.9 | Actualizar documento de implementacion de proyectos y mahara | 5.[Andres Felipe] | [Julio Lara] | 7.[Catalina] | 6.[Cristian Benitez] | 4.[Karen Baldovino] | 100% | Doc integrador | 2022-05-07 | 8 | 2022-05-15
2.10 | Implementar tecnologias front End HTML, CSS, y Javascript | 5.[Andres Felipe] | 6.[Catalina] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Listado de Atributos de calidad | 2022-05-07 | 17 | 2022-05-24
3.0 | 3.00 [DISEÑO] | [5 empty] | 36.67% |  | 2022-08-01 | 120 | 2022-11-29
3.1 | Realizar documentacion UML | 4.[Karen Baldovino] | 1.[Daniela Muñoz] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Listado de Objetos y Atributos | 2022-08-01 | 23 | 2022-08-24
3.2 | Actualizar cronograma de actividades | [Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, Listado de eventos de la aplicación | 2022-08-24 | 15 | 2022-09-08
3.3 | Actualizar la matriz de riesgos | [Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagramado UML | 2022-09-08 | 15 | 2022-09-23
3.4 | Actualizar Base de datos | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 0% |  | 2022-09-23 | 12 | 2022-10-05
3.5 | Alimentar información de proyecto en sharepoint | 5.[Andres Felipe] | 1.[Daniela Muñoz] |  |  |  | 20% |  | 2022-10-05 | 9 | 2022-10-14
3.6 | Actualizar y redactar documento de implementacion de proyectos | 5.[Andres Felipe] | 2.[Julio Lara] | 6.[Cristian Benitez] | 4.[Karen Baldovino] | 1.[Daniela Muñoz] | 10% | Tablas de analisis de tecnologias de desarrollo | 2022-10-14 | 13 | 2022-10-27
3.7 | Realizar actualización de prototipo FRONT END | 1.[Daniela Muñoz] | 5.[Andres Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] |  | 0% |  | 2022-10-27 | 19 | 2022-11-15
3.8 | Desarrollar funciones y triggers CRUD | 5.[Andres Felipe] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 0% |  | 2022-11-15 | 7 | 2022-11-22
3.9 | Conectar la base de datos con la interfaz de usuario | 5.[Andres Felipe] |  |  |  |  | 0% |  | 2022-11-22 | 7 | 2022-11-29
4.0 | [DESARROLLO] EJECUCION | [5 empty] | 10% |  |  | 0 | 0
4.1 | disenio web responsive | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.2 | tecnicas de animacion | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.3 | el dasarrollo de modulos | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.4 | integrar interfaz de metodos de pago. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.5 | Obtener dominio, hosting (adquisiciones). | 5.[Andres Felipe] |  |  |  |  | 100% |  | 0 |  | 0
4.6 | Comprar licenciamiento en la nube (adquisiciones). | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.7 | Pagar gastos de administracion y servicios (adquisiciones). | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.8 | Obtener una licencia de software (adquisiciones). | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.9 | Legalizar la aplicacion (adquisiciones) | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.10 | y actualizar documento de implementacion de proyectos | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.0 | 5.0 [PRUEBAS DE CALIDAD] | [5 empty] | 0% |  |  | 0 | 0
5.1 | Realizar pruebas de experiencia del usuario. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.2 | Realizar pruebas de calidad de imagen y color. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.3 | Realizar prueba de la navegabilidad de la pagina web. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.4 | Realizar Pruebas de funcionalidad en todos los navegadores, IE, firefox, Zafari, Chrome | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.5 | Realizar prueba de contenido. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.6 | Realizar pruebas de seguridad. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.7 | Realizar pruebas de enlaces externos e internos. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.8 | Analizar y hacer pruebas del codigo del front-end | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.9 | Documentacion sobre el desarrollo del software | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
INTEGRANTES DEL PROYECTO
1.[Daniela Muñoz]
2.[Julio Lara]
3.[Juan Felipe]
4.[Karen Baldovino]
5.[Andres Felipe]
6.[Cristian Benitez]
7.[Catalina]
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duración en días]
Fecha inicio = [Fecha inicio, row above]
Fecha inicio = [Fecha fin, row above]