## ACTIVIDADES
| INICIO DEL PROYECTO | 2021-07-26
| FIN DEL PROYECTO | 2024-07-30
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE 1 | RESPONSABLE 2 | RESPONSABLE 3 | RESPONSABLE 4 | RESPONSABLE 5 | RESPONSABLE 6 | AVANCE DE LA EJECUCION | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | Fecha inicio | Duración en días | Fecha fin
1.0 | 1.0 REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO | [6 empty] | 36.33% |  | 2021-07-26 | 52 | 2021-09-16
1.1 | 1.1 Proponer ideas de proyectos orientados a la ingenieria de software | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] | 100% | Doc integrador, Presentacion Ideas de proyecto | 2021-07-26 | 4 | 2021-07-30
1.2 | 1.2 Realizar analisis y ponderacion de decisión de la idea | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Presentacion Analisis decisión | 2021-07-30 | 6 | 2021-08-05
1.3 | 1.3 Definir cobertura de funcionamiento geográfico de la plataforma (Alcance) | 4.[Karen Baldovino] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  |  | 0% | Doc integrador | 2021-08-05 | 3 | 2021-08-08
1.4 | 1.4 Definir el perfil de usuarios finales (Alcance) | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] |  |  |  |  | 0% |  | 2021-08-08 | 1 | 2021-08-09
1.5 | 1.5 análisis de interesados | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] |  |  |  | 0% | matriz d einteresados | 2021-08-09 | 2 | 2021-08-11
1.6 | 1.6 Realizar estado del arte (Primer acercamiento) | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  |  | 10% |  | 2021-08-11 | 7 | 2021-08-18
1.7 | 1.7 Definir el alcance preliminar, Estado del arte, Planteamiento del problema y Formulacion del problema | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  |  | 50% |  | 2021-08-18 | 2 | 2021-08-20
1.8 | 1.8 Realizar analisis DOFA referente la competencia | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  | 2021-08-20 | 2 | 2021-08-22
1.9 | 1.9 Calcular la proyecccion preliminar del Retorno de Inversion | 2.[Julio Lara] | 5.[Andres Felipe] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, Hoja de Calculo Proyeccion ROI | 2021-08-22 | 3 | 2021-08-25
1.10 | 1.10 Definir las contribuciones de conocimiento de las areas de tecnologia aplicada USB | 2.[Julio Lara] | 5.[Andres Felipe] |  |  |  |  | 0% | Doc integrador, Presentacion Contribuciones | 2021-08-25 | 2 | 2021-08-27
1.11 | 1.11 Realizar cronograma de actividades | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  | 95% | Doc integrador, Hoja de Calculo Diagrama Gantt | 2021-08-27 | 2 | 2021-08-29
1.12 | 1.12 Definir indicadores de ejecucion de la actividad | 3.[Juan Felipe] | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  | 0% |  | 2021-08-29 | 5 | 2021-09-03
1.13 | 1.13 Definir duracion de actividades, y red CPM | 4.[Karen Baldovino] | 3.[Juan Felipe] | 5.[Andres Felipe] |  |  |  | 0% |  | 2021-09-03 | 3 | 2021-09-06
1.14 | 1.14 Definir ruta critica | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  | 0% |  | 2021-09-06 | 6 | 2021-09-12
1.15 | 1.15 Realizar matriz de riesgos del proyecto | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] | 10% |  | 2021-09-12 | 2 | 2021-09-14
1.16 | 1.16 Definir las acciones de minimizacion | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] | 80% | Doc integrador, matriz de alternativas de pago | 2021-09-14 | 2 | 2021-09-16
1.17 | 1.17 Definir y desarrollar la tecnica de levantamiento de informacion (Entrevista) | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 0% | Doc integrador, plantilla de encuenta y/o entrevista | 2021-08-10 | 4 | 2021-08-14
1.18 | 1.18 definir los requerimientos funcionales de DB | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagramas E:R | 2021-08-14 | 2 | 2021-08-16
1.19 | 1.19 definir los requerimientos no funcionales de DB | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagramas E:R | 2021-08-16 | 3 | 2021-08-19
1.20 | 1.20 definir los requerimientos fisicos e infraestructura | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 0% |  | 2021-08-19 | 6 | 2021-08-25
1.21 | 1.21 Realizar el modelado conceptual del la DB | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  |  | 98% |  | 2021-08-25 | 7 | 2021-09-01
2.0 | 2.00 [DISEÑO] DESARROLLO DE CONCEPTO | [6 empty] | 18.62% |  | 2021-08-10 | 109 | 2021-11-27
2.1 | 2.1 Realizar el modelado logico del la DB | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  |  | 0% | Doc integrador, Diagrama logico | 2021-09-01 | 9 | 2021-09-10
2.2 | 2.2 Normalizar modelado fisico (Primera forma Normal) | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 0% | Doc integrador, Diagrama logico en 1ra FN | 2021-09-10 | 6 | 2021-09-16
2.3 | 2.3 Normalizar modelado fisico (Segunda forma Normal) | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  |  | 0% | Doc integrador, Diagrama logico en 2da FN | 2021-09-16 | 3 | 2021-09-19
2.4 | 2.4 Normalizar modelado fisico (Tercera forma Normal) | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  |  | 0% | Doc integrador, Diagrama logico en 3ra FN | 2021-09-19 | 9 | 2021-09-28
2.5 | 2.5 Implementar MSDB | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 3.[Juan Felipe] |  |  |  | 0% | Doc integrador, Archivo de implementacion MSDB | 2021-09-28 | 25 | 2021-10-23
2.6 | 2.6 Determinar los metodos de consulta | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  |  | 0% | Doc integrador, listado de metodos de consulta | 2021-10-23 | 27 | 2021-11-19
2.7 | 2.7 Crear y clasificar el contenido de index.html (mockups) | 2.[Julio Lara] | [5 empty] | 0% | Doc integrador, diseños de mockups index.ktml | 2021-11-19 | 3 | 2021-11-22
2.8 | 2.8 Crear y clasificar el contenido html para testimonios y reseñas (mockups) | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] | 0% | Doc integrador, diseños de mockups | 2021-11-22 | 2 | 2021-11-24
2.9 | 2.9 Implementar espacio donde el usuario pueda contactarnos o indicando como y por que medio | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] | 0% | Doc integrador, Listado de Atributos de calidad | 2021-11-24 | 3 | 2021-11-27
2.10 | 2.10 Evaluar competencias directas o indirectas | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  |  | 0% |  | 2021-11-27 | 2 | 2021-11-29
2.11 | 2.11 Elavorar ventajas que tiene el proyecto con la copetencia | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  |  | 0% |  | 2021-11-29 | 1 | 2021-11-30
3.0 | 3.00 [DISEÑO] ARQUITECTURA | [6 empty] | 0% |  | 2022-01-15 | 191 | 2022-07-25
3.1 | 3.1 Definir los atributos de calidad. | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] |  |  |  |  | 0% | Doc integrador, Listado de Objetos y Atributos | 2022-01-15 | 23 | 2022-02-07
3.2 | 3.2 Definir los objetos. | 3.[Juan Felipe] | 1.[Daniela Muñoz] |  |  |  |  | 0% | Doc integrador, Listado de eventos de la aplicación | 2022-02-07 | 22 | 2022-03-01
3.3 | 3.3 Definir los atributos de los objetos. | 2.[Julio Lara] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  |  | 0% | Doc integrador, Diagramado UML | 2022-03-01 | 12 | 2022-03-13
3.4 | 3.4 Definir los eventos asociados al funcionamiento. | 5.[Andres Felipe] | [Julio Lara] |  |  |  |  | 0% | Doc integrador, Diagramado UML | 2022-03-13 | 23 | 2022-04-05
3.5 | 3.5 Establecer la arquitectura generica del software | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  | 0% |  | 2022-04-05 | 12 | 2022-04-17
3.6 | 3.6 Establecer la lista de chekeo de los requerimientos de la arquitectura. | 6.[Cristian Benitez] | [5 empty] | 0% |  | 2022-04-17 | 14 | 2022-05-01
3.7 | 3.7 Definir las tecnologias de desarrollo backend. | 4.[Karen Baldovino] | 1.[Daniela Muñoz] |  |  |  |  | 0% | Tablas de analisis de tecnologias de desarrollo | 2022-05-01 | 15 | 2022-05-16
3.8 | 3.8 Definir las tecnologias de desarrollo fontend. | 1.[Daniela Muñoz] | 3.[Juan Felipe] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 0% |  | 2022-05-16 | 15 | 2022-05-31
3.9 | 3.9 Diseñar el modelo de la app. | 5.[Andres Felipe] | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  |  | 0% |  | 2022-05-31 | 19 | 2022-06-19
3.10 | 3.10 Diseñar y construir el prototipo. | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] | 0% |  | 2022-06-19 | 26 | 2022-07-15
3.11 | 3.11 Desarrollar los metodos de consulta. | 3.[Juan Felipe] | 5.[Andres Felipe] |  |  |  |  | 0% |  | 2022-07-15 | 10 | 2022-07-25
3.12 | 3.12 obtener conocimiento sobre lenguajes de programacion | [6 empty] | 0% |  | 2022-07-25 | 9 | 2022-08-03
4.0 | 4.00 [DESARROLLO] EJECUCION | [6 empty] | 0% |  | 2022-08-03 | 275 | 2023-05-05
4.1 | 4.01 Codificar lenguaje de marcado , realizar modelo de caja | 6.[Cristian Benitez] | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  |  | 0% | Plantillas genericas frontend | 2022-08-03 | 29 | 2022-09-01
4.2 | 4.02 Codificar lenguaje de estilos. Definir modelo en cascada | 2.[Julio Lara] | 1.[Daniela Muñoz] |  |  |  |  | 0% | Plantillas genericas frontend con estilos | 2022-09-01 | 10 | 2022-09-11
4.3 | 4.03 Desarrollar codigo de programacion. | 4.[Karen Baldovino] | 3.[Juan Felipe] |  |  |  |  | 0% |  | 2022-09-11 | 12 | 2022-09-23
4.4 | 4.04 Implementar Base de datos inicial. | 5.[Andres Felipe] | [5 empty] | 0% |  | 2022-09-23 | 24 | 2022-10-17
4.5 | 4.05 Desarrollar y conectar base de datos. | 3.[Juan Felipe] | 5.[Andres Felipe] |  |  |  |  | 0% |  | 2022-10-17 | 21 | 2022-11-07
4.6 | 4.06 Diseñar el modelo de la aplicación. | 3.[Juan Felipe] | 6.[Cristian Benitez] | 1.[Daniela Muñoz] |  |  |  | 0% |  | 2022-11-07 | 22 | 2022-11-29
4.7 | 4.07 Diseñar la logica y soluciones del software. | 4.[Karen Baldovino] | [5 empty] | 0% |  | 2022-11-29 | 17 | 2022-12-16
4.8 | 4.08 integrar una interfaz de metodos de pago. | 6.[Cristian Benitez] | [5 empty] | 0% |  | 2022-12-16 | 13 | 2022-12-29
4.9 | 4.09 Crear un logo (identidad). | 5.[Andres Felipe] | [5 empty] | 0% |  | 2022-12-29 | 22 | 2023-01-20
4.10 | 4.10 Iniciar desarrollo de la tecnologia fontend. | 1.[Daniela Muñoz] | [5 empty] | 0% |  | 2023-01-20 | 17 | 2023-02-06
4.11 | 4.11 Obtener dominio (adquisiciones). | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  | 0% |  | 2023-02-06 | 20 | 2023-02-26
4.12 | 4.12 Obtener un hosting (adquisiciones). | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] |  |  |  | 0% |  | 2023-02-26 | 21 | 2023-03-19
4.13 | 4.13 Comprar licenciamiento en la nube (adquisiciones). | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] | 0% |  | 2023-03-19 | 20 | 2023-04-08
4.14 | 4.14 Pagar gastos de administracion y servicios (adquisiciones). | 5.[Andres Felipe] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] | 0% |  | 2023-04-08 | 10 | 2023-04-18
4.15 | 4.15 Obtener una licencia de software (adquisiciones). | [6 empty] | 0% |  | 2023-04-18 | 4 | 2023-04-22
4.16 | 4.16 Legalizar la aplicacion (adquisiciones) | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] | 0% |  | 2023-04-22 | 13 | 2023-05-05
4.17 | 4,17 Conocer los procesos legales para incluir la aplicacion en Play store y App store | [6 empty] | 0% |  | 2023-05-05 | 2 | 2023-05-07
5.0 | 5.0 [PRUEBAS DE CALIDAD] | [6 empty] | 0% |  | 2023-05-09 | 131 | 2023-09-17
5.1 | 6.1 Realizar pruebas de experiencia del usuario. | 5.[Andres Felipe] | [5 empty] | 0% |  | 2023-05-09 | 12 | 2023-05-21
5.2 | 6.2 Realizar pruebas de calidad de imagen y color. | 4.[Karen Baldovino] | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 0% |  | 2023-05-21 | 24 | 2023-06-14
5.3 | 6.3 Realizar prueba de la navegabilidad de la pagina web. | 2.[Julio Lara] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  |  | 0% |  | 2023-06-14 | 19 | 2023-07-03
5.4 | 6.3.1 Realizar Pruebas de funcionalidad en todos los navegadores, IE, firefox, Zafari, Chrome | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] | 0% |  | 2023-07-03 | 2 | 2023-07-05
5.5 | 6.4 Realizar prueba de contenido. | 6.[Cristian Benitez] | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  |  | 0% |  | 2023-07-05 | 22 | 2023-07-27
5.6 | 6.5 Realizar pruebas de seguridad. | 3.[Juan Felipe] | 1.[Daniela Muñoz] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  | 0% |  | 2023-07-27 | 17 | 2023-08-13
5.7 | 6.6 Realizar pruebas de enlaces externos e internos. | 1.[Daniela Muñoz] | 5.[Andres Felipe] |  |  |  |  | 0% |  | 2023-08-13 | 13 | 2023-08-26
5.8 | 6.7 Analizar y hacer pruebas del codigo del front-end | 5.[Andres Felipe] | 2.[Julio Lara] | 1.[Daniela Muñoz] |  |  |  | 0% |  | 2023-08-26 | 22 | 2023-09-17
5.9 | 6.8 Documentacion sobre el desarrollo del software | 3.[Juan Felipe] | 2.[Julio Lara] | 1.[Daniela Muñoz] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] | 0% |  | 2023-09-17 | 22 | 2023-10-09
INTEGRANTES DEL PROYECTO
1.[Daniela Muñoz]
2.[Julio Lara]
3.[Juan Felipe]
4.[Karen Baldovino]
5.[Andres Felipe]
6.[Cristian Benitez]
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duración en días]
Fecha inicio = [Fecha inicio, row above]
Fecha inicio = [Fecha fin, row above]

## PRECEDENCIAS
ACTIVIDADES |  | PREDECESORA | DURACIÓN EN DIAS
1.0 | 1.0 REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO |  | 52
1.1 | 1.1 Proponer ideas de proyectos orientados a la ingenieria de software | 1.0 | 4
1.2 | 1.2 Realizar analisis y ponderacion de decisión de la idea | 1.1 | 6
1.3 | 1.3 Definir cobertura de funcionamiento geográfico de la plataforma (Alcance) | 1.1 | 3
1.4 | 1.4 Definir el perfil de usuarios finales (Alcance) | 1.2,1.3 | 1
1.5 | 1.5 análisis de interesados | 1.4 | 2
1.6 | 1.6 Realizar estado del arte (Primer acercamiento) | 1.5 | 7
1.7 | 1.7 Definir el alcance preliminar, Estado del arte, Planteamiento del problema y Formulacion del problema | 1.6 | 2
1.8 | 1.8 Realizar analisis DOFA referente la competencia | 1.6 | 2
1.9 | 1.9 Calcular la proyecccion preliminar del Retorno de Inversion | 1.17 | 3
1.10 | 1.10 Definir las contribuciones de conocimiento de las areas de tecnologia aplicada USB | 1.0 | 2
1.11 | 1.11 Realizar cronograma de actividades | 1.10 | 2
1.12 | 1.12 Definir indicadores de ejecucion de la actividad | 1.11 | 5
1.13 | 1.13 Definir duracion de actividades, y red CPM | 1.12 | 3
1.14 | 1.14 Definir ruta critica | 1.13 | 6
1.15 | 1.15 Realizar matriz de riesgos del proyecto | 1.14 | 2
1.16 | 1.16 Definir las acciones de minimizacion | 1.15 | 2
1.17 | 1.17 Definir y desarrollar la tecnica de levantamiento de informacion (Entrevista) | 1.2,1.3 | 4
1.18 | 1.18 definir los requerimientos funcionales de DB | 1.7,1.8 | 2
1.19 | 1.19 definir los requerimientos no funcionales de DB | 1.18 | 3
1.20 | 1.20 definir los requerimientos fisicos e infraestructura | 1.9,1.16,1.19 | 6
1.21 | 1.21 Realizar el modelado conceptual del la DB | 1.20 | 7
2.0 | 2.00 [DISEÑO] DESARROLLO DE CONCEPTO |  | 52 | [6 empty] | 4 | 0 | 10
2.1 | 2.1 Realizar el modelado logico del la DB | 1.21 | 9 | [6 empty] | 4 | 0 | 10
2.2 | 2.2 Normalizar modelado fisico (Primera forma Normal) | 2.1 | 6
2.3 | 2.3 Normalizar modelado fisico (Segunda forma Normal) | 2.1 | 3
2.4 | 2.4 Normalizar modelado fisico (Tercera forma Normal) | 2.1 | 9
2.5 | 2.5 Implementar MSDB | 2.2,2.3,2.4 | 25
2.6 | 2.6 Determinar los metodos de consulta | 2.5 | 27
2.7 | 2.7 Crear y clasificar el contenido de index.html (mockups) | 2.6 | 3
2.8 | 2.8 Crear y clasificar el contenido html para testimonios y reseñas (mockups) | 2.7 | 2
2.9 | 2.9 Implementar espacio donde el usuario pueda contactarnos o indicando como y por que medio | 2.7 | 3
2.10 | 2.10 Evaluar competencias directas o indirectas | 2.7 | 2
2.11 | 2.11 Elavorar ventajas que tiene el proyecto con la copetencia | 2.7 | 1
3.0 | 3.00 [DISEÑO] ARQUITECTURA |  | 191
3.1 | 3.1 Definir los atributos de calidad. | 3.12 | 23
3.2 | 3.2 Definir los objetos. | 3.1 | 22
3.3 | 3.3 Definir los atributos de los objetos. | 3.1 | 12
3.4 | 3.4 Definir los eventos asociados al funcionamiento. | 3.1 | 23
3.5 | 3.5 Establecer la arquitectura generica del software | 3.7 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 20 | 20 | 0 | 22 | [27 empty] | 113 | 1 | 115 | [6 empty] | 148 | 13 | 160 | 160 | 13 | 175 | 175 | 13 | 187
3.6 | 3.6 Establecer la lista de chekeo de los requerimientos de la arquitectura. | 3.8 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 20 | 20 | 0 | 22 | [27 empty] | 114 | 1 | 116 | [6 empty] | 161 | 13 | 173 | 173 | 13 | 188 | 188 | 13 | 200
3.7 | 3.7 Definir las tecnologias de desarrollo backend. | 3.3,3.4 | 15
3.8 | 3.8 Definir las tecnologias de desarrollo fontend. | 3.2,3.4 | 15
3.9 | 3.9 Diseñar el modelo de la app. | 3.5,3.6 | 19
3.10 | 3.10 Diseñar y construir el prototipo. | 3.9 | 26
3.11 | 3.11 Desarrollar los metodos de consulta. | 3.10 | 10
3.12 | 3.12 obtener conocimiento sobre lenguajes de programacion | 2.8,2.9,2.10,2.11 | 9
[10 empty] | 4 | 13 | 7 | 10 | 10 | 14 | [6 empty] | 20 | 0 | 22 | 22 | 0 | 24 | 24 | 0 | 27 | [9 empty] | 49 | 3 | 55 | [9 empty] | 113 | 0 | 116
[10 empty] | 17 | 13 | 20 | 20 | 10 | 24 | [6 empty] | 20 | 0 | 22 | 22 | 0 | 24 | 24 | 0 | 27 | [9 empty] | 52 | 3 | 58 | [9 empty] | 113 | 0 | 116
[70 empty] | 200 | 0 | 219 | 219 | 0 | 245 | 245 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255
[22 empty] | 14 | 10 | 17 | [6 empty] | 27 | 0 | 33 | 33 | 0 | 40 | 40 | 0 | 49 | 49 | 6 | 52 | 58 | 0 | 83 | 83 | 0 | 110 | 110 | 0 | 113 |  |  |  | 116 | 0 | 125 | 125 | 0 | 148 | 148 | 0 | 171 | [6 empty] | 200 | 0 | 219 | 219 | 0 | 245 | 245 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 24 | 10 | 27 | [6 empty] | 27 | 0 | 33 | 33 | 0 | 40 | 40 | 0 | 49 | 55 | 6 | 58 | 58 | 0 | 83 | 83 | 0 | 110 | 110 | 0 | 113 |  |  |  | 116 | 0 | 125 | 125 | 0 | 148 | 148 | 0 | 171
|  |  |  | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 113 | 1 | 115
[40 empty] | 49 | 0 | 58 | [9 empty] | 114 | 1 | 116
[40 empty] | 49 | 0 | 58
[7 empty] | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 12 | 12 | 5 | 18 | 18 | 5 | 20 | 20 | 5 | 22
[7 empty] | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 14 | 14 | 5 | 17 | 17 | 5 | 23 | 23 | 5 | 25 | 25 | 5 | 27
[61 empty] | 148 | 1 | 170 | 171 | 0 | 186 | 186 | 0 | 200
[61 empty] | 149 | 1 | 171 | 171 | 0 | 186 | 186 | 0 | 200
[52 empty] | 113 | 2 | 114
[52 empty] | 115 | 2 | 116